## 省级项目预算绩效监控情况表
附表
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2024年度
项目名称 |  | 钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 南京市城市建设投资控股 （集团） 有限责任公司
国家重大项目库代码 |  | 2212-320100-04-01-840544 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P23320100-0009
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 0.36 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 0.36
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成80%工程量，总体形象进度80% |  |  |  | 完成80%工程量，总体形象进度80%
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 项目资金按时足额到位
|  | 预算执行率 | ＝100% | 80% | 5 | 5 | 完成年度目标
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 5 | 5 | 资金使用符合相关要求
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 管理制度健全
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 严格执行相关制度
产出 | 数量指标 | 修复污水管道长度 | 10.6km | 10.6km | 5 | 5 | 已完成管道修复5.9km
|  | 完成投资 | 3524万元 | 3524万元 | 5 | 5 | 已完成投资3524万元
| 质量指标 | 合同完工验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 验收合格
|  | 单位工程验收合格率 | 100% | 98% | 5 | 4 | 单位工程验收合格，但成品保护措施不及时
|  | 闭水试验验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 验收合格
| 时效指标 | 项目进度完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 完成年度目标
|  | 进度达标率 | 100% | 95% | 5 | 4 | 基本满足预定进度安排，个别分部分项进度延迟
|  | 是否满足计划工期 | 满足 | 基本满足 | 5 | 4 | 基本满足，个别分部分项工程进度延
| 成本指标 | 总投资成本控制是否有效 | 是 | 是 | 5 | 5 | 成本控制有效
|  | 单位工程投资成本控制是否有效 | 是 | 是 | 5 | 5 | 控制有效
|  | 项目成本达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 成本达标
效益 | 社会效益 | 消除紫金山污水收集系统现状污水管网的安全隐患 | 100% | 100% | 5 | 5 | 已完成管道运行安全隐患已消除
| 生态效益 | 提升污水收集率，减小水污染。 | 100% | 100% | 5 | 5 | 污水收集大幅提升
| 可持续发展 | 保障污水管道运行安全 | 满足 | 满足 | 5 | 5 | 管道运行有保证
| 服务对象满意度 | 服务对象实施满意度 | ≥100% | ≥89% | 5 | 3 | 服务对象基本满意
总 计 |  |  |  |  | 100 | 95
自评偏差原因及 改进措施 | 目前项目管道建设中，后续现场将组织施工单位加快施工进度，确保2025年年底全部完工
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。